## 기본 정보
교과목명 | 객체지향프로그래밍II
분반 | 1분반
조 번호 | 1조
프로젝트 | 미로찾기, 로봇 청소기
조원 | 20163346 김창호(팀장)
20143252 유지원
20163294 한슬기
20183161 백다은
20183173 황현지
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## plan01
Activity No. | 이름 | 소요기간 | 선행작업 | 담당자 | 산출물
Start | 시작 | 0 | - | 없음 | -
A | 팀 구성 및 요구사항 수집 | 3 | Start | KCH | QA.01, 요구사항 명세서
B | 프로젝트 계획서(제안서) 작성 | 5 | A | KCH | 프로젝트 계획서, QA.01, QA.02
C | 시스템 인터페이스 설계 | 3 | B | KCH | 최종 보고서 탑재 | 업데이트
D | 사용자 인터페이스 설계 | 3 | B | KCH |  | 날짜 | 사항 | 비고
E | 통신 인터페이스 설계 | 2 | B | KCH |  | 2020-09-22 | 최초 업데이트 | 담당자 미정
F | Maze 주행 초기 설정 구현 | 2 | C, D, E | KCH | botinfo.py | 09월 28일 | 소작업 목록 이름 수정
G | Maze 주행 초기 설정 테스팅/수정 | 2 | F | KCH | main.py | 10월 06일 | 소요기간, 선행작업, 담당자 업데이트
H | Maze 장애요소 인식 및 저장 기능 구현 | 7 | G | YJW | botinfo.py | 10월 16일 | 설계 산출물 ,QA등록
I | Maze 장애요소 인식 및 저장 기능 테스팅/수정 | 2 | H | YJW | main.py | 11월 2일 | 소요기간, 선행작업, 담당자 업데이트
J | Maze 주행경로 저장 및 최단경로 계산 구현 | 10 | G | KCH,YJW | 미구현 | 11월 9일 | Maze 산출물 등록
K | Maze 경로 저장, 최단경로 계산 테스팅/수정 | 3 | J | KCH,YJW | 미구현 | 11월 16일 | Cleaner 산출물 등록
L | Maze 최종 종합 및 테스팅 | 3 | I, K | KCH,YJW | main.py, botinfo.py
M | Cleaner 초기 상태 구현 | 3 | L | HHJ, HSG
N | Cleaner 초기 상태 기능 테스팅/수정 | 2 | M | HHJ, HSG
O | Cleaner 청소 기능 구현 | 7 | N | HHJ, BDE
P | Cleaner 청소 기능 테스팅/수정 | 3 | O | HHJ, BDE
Q | Cleaner 사용자 장애물 위치설청 기능 구현 | 5 | N | HSG
R | Cleaner 사용자 장애물 위치설정 테스팅/수정 | 3 | Q | HSG
S | Cleaner 충돌 회피 기능 구현 | 7 | N | BDE
T | Cleaner 충돌 회피 기능 테스팅/수정 | 3 | S | BDE
U | Cleaner 대기장소 이동기능 구현 | 4 | N | HHJ, BDE
V | Cleaner 대기장소 이동 기능 테스팅/수정 | 2 | U | HHJ, BDE
W | Cleaner 최종 종합 및 테스팅 | 5 | P, R, T, V | HHJ, BDE, HSG | mv.py
X | 최종 종합 테스팅 | 5 | W | KCH | botinfo.py, main.py, mv.py
Y | 결과 보고서 작성 및 최종 발표 준비 | 6 | X | KCH | 결과 보고서, 발표자료 ppt
End | 종료 | 0 | X,Y | 없음 | -

## gantt chart
이름 | 시작 | 소요기간 | 끝 | 소요기간
팀 구성 및 요구사항 수집 | 2020-09-16 | 3 | 2020-09-18 | 3
프로젝트 계획서(제안서) 작성 | 2020-09-19 | 5 | 2020-09-23 | 5
시스템 인터페이스 설계 | 2020-09-24 | 3 | 2020-09-26 | 3
사용자 인터페이스 설계 | 2020-09-24 | 3 | 2020-09-26 | 3
통신 인터페이스 설계 | 2020-09-24 | 2 | 2020-09-25 | 2
Maze 주행 초기 설정 구현 | 2020-09-26 | 2 | 2020-09-27 | 2
Maze 주행 초기 설정 테스팅/수정 | 2020-09-28 | 2 | 2020-09-29 | 2
Maze 장애요소 인식 및 저장 기능 구현 | 2020-10-05 | 7 | 2020-10-11 | 7
Maze 장애요소 인식 및 저장 기능 테스팅/수정 | 2020-10-12 | 2 | 2020-10-13 | 2
Maze 주행경로 저장 및 최단경로 계산 구현 | 2020-10-05 | 10 | 2020-10-14 | 10
Maze 경로 저장, 최단경로 계산 테스팅/수정 | 2020-10-15 | 3 | 2020-10-17 | 3
Maze 최종 종합 및 테스팅 | 2020-10-18 | 3 | 2020-10-20 | 3
Cleaner 초기 상태 구현 | 2020-10-21 | 3 | 2020-10-23 | 3
Cleaner 초기 상태 기능 테스팅/수정 | 2020-10-24 | 2 | 2020-10-25 | 2
Cleaner 청소 기능 구현 | 2020-10-26 | 7 | 2020-11-01 | 7
Cleaner 청소 기능 테스팅/수정 | 2020-11-02 | 3 | 2020-11-04 | 3
Cleaner 사용자 장애물 위치설청 기능 구현 | 2020-10-26 | 5 | 2020-10-31 | 5
Cleaner 사용자 장애물 위치설정 테스팅/수정 | 2020-11-01 | 3 | 2020-11-03 | 3
Cleaner 충돌 회피 기능 구현 | 2020-10-26 | 7 | 2020-11-01 | 7
Cleaner 충돌 회피 기능 테스팅/수정 | 2020-11-02 | 3 | 2020-11-04 | 3
Cleaner 대기장소 이동기능 구현 | 2020-10-26 | 4 | 2020-10-30 | 4
Cleaner 대기장소 이동 기능 테스팅/수정 | 2020-10-31 | 2 | 2020-11-01 | 2
Cleaner 최종 종합 및 테스팅 | 2020-11-02 | 5 | 2020-11-06 | 5
최종 종합 테스팅 | 2020-11-07 | 5 | 2020-11-11 | 5
결과 보고서 작성 및 최종 발표 준비 | 2020-11-12 | 6 | 2020-11-17 | 6

## 도구 (hidden)
교과목명 | 분반 | 조번호
객체지향프로그래밍II | 1분반 | 1조
소프트웨어설계공학 | 2분반 | 2조
객체지향모델링 |  | 3조
객체지향설계 |  | 4조
5조
6조
7조
8조
9조
10조
11조
12조
13조
14조
15조